**Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа» в Асиновском районе**

**за период с 01.01.2019 по 28.06.2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| **1** | Разработка муниципального проекта «Современная школа» | Январь | Приказ МОУО №39 от 22.01.2019г. | Выполнено  |
| **2** | Утверждение муниципального проекта «Современная школа» | Февраль  | Протокол Муниципального Государственно-общественного совета по развитию образования Асиновского района ТО | Утвержден |
| **3** | Представлена заявка в ДОО ТО с указанием перечня общеобразовательных организаций, в которых в 2019 году будет обновлена материально-техническая база, созданы и открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей | Январь | Исходящее письмо в ДОО ТО №83 от 05.02.2019г. | Выполнено  |
| **4** | Утверждение перечня образовательных организаций Томской области на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей | Февраль  | Распоряжение ДОО ТО №129-р от 18.02.2019 | МБОУ – СОШ с.Ягодного, МАОУ – СОШ с.Ново-Куково |
| **5** | Создана рабочая группа (положение о рабочей группе)/ Назначено ответственное лицо за организацию работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Февраль | Приказ МОУО №34 от 16.02.2019г. | Выполнено  |
| **6** | Разработка и утверждение Положения о деятельности Центров | Март - Май | Приказ МОУО №34 от 16.02.2019г. | Выполнено  |
| **7** | Утверждена муниципальная дорожная карта по созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | Январь – февраль  |  | Выполнено  |
| 7.1. | Утверждение типового медиаплана Центров | Апрель | Приказ МОУО №71 от 02.04.2019г. | Выполнено  |
| 7.2. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центров | Апрель |  |  |
| 7.3. | Согласование с РВПО проекта зонирования и дизайн-проекта Центра | 11.06.2019 | Протокол №5 от 11.06.2019 ДОО ТО | Проект зонирования, дизайн-проект |
| 7.4. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного обязательства на создание Центра | Май | Исходящее письмо в ДОО ТО №261 от 23.04.2019г. | Выполнено  |
| **8** | Создание постоянно пополняемой страницы/раздела для освещения реализации муниципального проекта «Современная школа»  | Апрель  | [<http://uoasino.profiedu.ru/>](http://uoasino.profiedu.ru/site/section?id=26) | Выполнено  |
| **9** | Заключение соглашения с ДОО ТО о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и гуманитарного профилей | 31.05.2019 |  | Выполнено |
| **10** | Первая образовательная сессия для педагогов центров гуманитарного и технологического образования | с 15 апреля по 15 июня 2019 |  | Выполнено  |

**В работе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| **1** | Закупка, доставка и наладка оборудования | Май - август | Товарная накладная; Счет и счет-фактура; документы по качеству товара; документация по эксплуатации на русском языке |  |
| **2** | Строительно-монтажные работы и косметический ремонт, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | Май – август  | Акт выполненных работ |  |
| **3** | Ведение разъяснительной работы с педагогическим коллективом о реализации муниципального проекта | Постоянно  |  |  |
| **4** | Направление информации в СМИ о проекте | Постоянно  |  |  |
|  | На данный период отчетности изменений нет | 28.06.2019 |  |  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
|  | - | - | - | - |