**Отчет о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

**за период: 01 января по 30 июня 2019 г.**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | вид подтверждающего документа | Характеристика результата |
| 1 | Утверждение перечня муниципальных проектов.  | 28.02.2019 | Протокол Муниципального Государственно – общественного совета по развитию образования Асиновского района ТО | Утвержден |
| 2 | Размещение информации о муниципальном проекте | 17.05.2019 | сайт УО | Выполнено |
| 3 | Участие в III региональном форуме «Современным детям – современное образование» (секция – Успех каждого ребенка) | 17.05.2019 |  | Участие |
| 4 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения проекта | Март | приказ УО от 16.02.2019 № 34 | Выполнено |
| 5 | Участие детей в открытых онлайн – уроках реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | январь – июнь | отчеты в ДОО ТО | Выполнено |
| 6 | участие обучающихся МБОУ – СОШ № 1 г. Асино, МБОУ – СОШ с. Ягодного в Форуме молодых ученых U-NOVUS | 15.05.2019 |  | Участие,40 обучающихся |
| 7 | участие в профильной смене - интенсив по направлению «Шахматы» |  |  | Участие педагога и обучающегося МБОУ СОШ с. Ягодного |
| 8 | Премия главы Асиновского района «Юные дарования - 2019» | 30.05.2019 | Распоряжение Главы Асиновского района от 24.05.2019 № 353 | 11 обучающихся получили премии по направлениям: «Творчество», «Лидер», «Интеллект», «Спорт» |
| 9 | Для обучающихся района прошла акция «Трудовое лето» в рамках профоринтационной работы.  | 31.05.2019 |  | 70 обучающихся из 7 ОО Асиновского района |
| 10 | Районные соревнования велосипедистов «Безопасное колесо» среди школьников | 07.06.2019 | Приказ УО от 07.06.2019 № 248 | Участие 5 ОО Асиновского района  |
| 11 | Круглогодичная спартакиада «Звезда Победы» | 01.10.2018 – 30.05.2019 | Приказ УО от 05.10.2018 № 214 | Участие 20 команд от ОО Асиновского района |
| 12 | Круглогодичная спартакиада молодежи среди ОО Асиновского района | 01.10.2018 – 30.05.2019 | Приказ УО от 27.11.2018 № 260 | Участие 11 ОО,ПобедителиМБОУ СОШ № 4 г. Асино, МБОУ ООШ с. Больше-Дорохово |
| 13 | Круглогодичная районная спартакиада дошкольников Асиновского района  | Февраль- май 2019  | Приказ УО от 27.05.2019 № 128 | Участи 8 ДОУ |
| 14 | Муниципальный о региональный этапы Всероссийских соревнований «Президентские состязания» | 03-04.05.2019 | Приказ от 05.04.2019 № 72/1 | Участие в муниципальном этапе 8 команд ОО Асиновского района, областной этап 3 место МАОУ гимназии № 2 г. Асино |
| 15 | Районная предметная олимпиада младших школьников | март 2019 | Приказ от 02.04.2019 №65/1 | Участие 65 учеников 4 классов 8 ОО Асиновского района |
| 16 | Организация и проведение профильных смен по художественной, интеллектуальной, экологической и спортивной направленности в лагерях с дневным пребыванием в Асиновском районе | Июнь 2019 | Приказ УО от 17.01.2019 № 5 | Участие 1354 обучающихся в 17 профильных сменах, размещение информации на сайте УО  |
| 17 | Обеспечение участия обучающихся Асиновского района в профильных сменах ЗАТО Северск «Восхол» (летняя школа аниматоров «Игра в игру», «Короли танцпола», Смена Российского движения школьников, Летняя лингвистическая смена, АРТ-ФЭШН-TV) | 26.05.2019 – 02.07.2019 | Договора от 06.05.2019 № 36/1-36/25 | Участие 25 обучающихся в профильных сменах |
| 18 | Районный Фестиваль среди дошкольных организаций Асиновского района «Экологическая мозаика» | 05.06.2019 | Приказ УО от 05.06.2019 № 137 | Участие 8 ДОУ, 3 призовых места |
| 19 | Региональная Спартакиада среди обучающихся ОО Томской области | 21-23.06.2019 | Протокол соревнований | 2 место по легкой атлетике |
| 20 | Областная профильная смена «Финансовая грамотность» | 13-19 июня 2019 |  | Участие 4 обучающихся МАОУ СОШ № 4 г.Асино |
| 21 | Областная профильная смена «Юные инспектора движения» | 27 мая- 2 июня 2019 |  | Участие 4 обучающихся Асиновского |

**В работе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | вид подтверждающего документа | Характеристика результата |
| 1 | участие в профильной физико – математической смене и по образовательной робототехнике | В работе |  |  |
| 2 | Участие в смене-интенсива для обучающихся профильных классов | В работе |  |  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Риск | Показатель и/ или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути минимизации/ нейтрализации риска | Уровень принятия решения |
|  | - |  |  |  |