**Отчет о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»**

**за период: 01 января по 28 июня 2019 г.**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | вид подтверждающего документа | Характеристика результата |
| 1 | Утверждение перечня муниципальных проектов.  | 28.02.2019 | Протокол Муниципального Государственно – общественного совета по развитию образования Асиновского района ТО | Утвержден |
| 2 | Утвержден перечень ОО, участвующих в проекте | 28.03.2019 | Распоряжение ДОО ТО № 148 – р от 28.03.2019 | Утвержден |
| 3 | Размещение информации о муниципальном проекте | 17.05.2019 | <http://uoasino.profiedu.ru/> | Выполнено |
| 4 | Участие в III региональном форуме «Современным детям – современное образование» (секция - ЦОС) | 17.05.2019 |  | Участие |
| 5 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения проекта | Март | приказ УО от 16.02.2019 № 34 | Выполнено |
| 6 | Направлены заявки на оказание услуг, на поставку товаров | 31.05.2019 |  | Выполнено  |
| 7 | Подписаны соглашения о предоставлении  субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Асиновский район» на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 26.04.2019 |  | Выполнено |

**В работе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | вид подтверждающего документа | Характеристика результата |
| 1 | На данный период отчетности изменений нет | 28.06.2019 |  |  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Риск | Показатель и/ или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути минимизации/ нейтрализации риска | Уровень принятия решения |
|  |  |  |  |  |