**Отчет о реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Асиновском районе**

**за период с 01.01.2019 по 10.05.2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| **1** | Разработка муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Январь | Приказ МОУО №34 от 18.01.2019г. | Выполнено |
| **2** | Утверждение муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Февраль | Протокол Муниципального Государственно-общественного совета по развитию образования Асиновского района ТО от 28.02.2019 № 1 | Утвержден |
| **3** | Назначение ответственного от муниципалитета по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Март | Приказ МОУО № 63 от 29.03.2019г. | Выполнено |
| 4 | Разработка медаиплана по проекту «Поддержка семей, имеющих детей» | Апрель | Приказ МОУО №71 от 02.04.2019г. | Выполнено |
| 5 | Создание постоянно пополняемой страницы/раздела для освещения реализации муниципального проекта «Поддержка смей, имеющих детей» | Апрель | <http://uoasino.profiedu.ru/site/section?id=88> | Выполнено |
| 6 | Предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в рамках работы консультационного центра на базе МКОУ «ОШ ОВЗ № 10 г. Асино» | Январь-май |  | Количество оказанных консультаций - 22 |
| 7 | Предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в рамках работы консультационного центра на базе МБДОУ: детский сад «Рыбка» г. Асино | Январь- май |  | Количество оказанных консультаций – 27 семейных, 26 индивидуальных для родителей и 130 индивидуальных занятий |
| 8 | Информационное сопровождение работы консультационного центра на базе МКОУ «ОШ ОВЗ № 10 г. Асино» | Январь-май | <http://uoasino.profiedu.ru/site/section?id=24>  http://as-school10.edu.tomsk.ru/konsultatsionnyj-tsentr/ |  |

**В работе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| **1** | - | - | - | - |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
|  | - | - | - | - |