

АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

г. Асино

08.10.2019 № 314

**О создании Центров образования цифрового и**

**гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году**

**в Асиновском районе**

На основании распоряжений Департамента общего образования Томской области: от 27.09.2019 №779-р «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Томской области, в которых в 2020 году будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», от 26.09.2019 № 775-р «Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году», от 27.09.2019 №780-р «Об утверждении положения о деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Томской области на 2020 год»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить Трощенко Е.А., главного специалиста Управления образования координатором по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
2. Утвердить состав районной рабочей группы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году согласно приложению 1 к данному приказу.
3. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году согласно приложению 2 к данному приказу.
4. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году согласно приложению 3 к данному приказу.
5. Руководителям МАОУ – СОШ №4 г.Асино, МАОУ гимназии №2 г.Асино, на базе которых в 2020 году в соответствии с Распоряжением от 27.09.2019 №779-р будут открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году:

5.1. организовать работу по обновлению технологических и гуманитарных навыков, созданию и открытию в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с Комплексом мер (дорожной картой);

5.2. руководствоваться при организации работы по созданию и функционированию Центров положением, утвержденным в приложении 4 к настоящему приказу;

5.3. создать на официальных сайтах в информационно – коммуникационной сети «Интернет» страницу/раздел для освещения реализации информационного сопровождения мероприятий по созданию, открытию и работе Центров, в соответствии с медиапланом, утвержденным в приложении 3 к настоящему приказу, обеспечить систематическое обновление и актуализацию информации данной страницы/раздела.

1. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Е.А.Анучина

Исполнитель:

Е.А.Трощенко

Приложение № 1

к приказу Управления образования

администрации Асиновского района

от 08.10.2019 № 314

Состав районной рабочей группы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Асиновском районе (далее – рабочая группа)

1. Председатель рабочей группы – Анучина Е.А., Начальник Управления образования
2. Заместитель председателя рабочей группы – Трощенко Е.А., главный специалист Управления образования
3. Ответственный секретарь рабочей группы – Манжелеева А.С., ведущий специалист Управления образования.
4. Члены рабочей группы:

Римша И.А., заместитель начальника Управления образования

Седюкова Н.В., директор МАОУ гимназии №2 города Асино

Данилкина В.Б., заместитель директора по УВРМАОУ гимназии №2 г. Асино

Селезнева Е.Н., директор МАОУ – СОШ №4 города Асино

Кудинова С.Н., учитель МАОУ – СОШ №4 г. Асино

Приложение № 2

к приказу Управления образования

администрации Асиновского района

от 08.10.2019 № 314

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Асиновском районе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1 | Утверждение Положения о деятельности Центров | Локальный акт УО, ОО | Октябрь 2019 |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центров | Локальный акт Управления образования | Октябрь 2019 |
| 3 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центров | Локальный акт Управления образования | Октябрь - ноябрь 2019 |
| 4 | Согласование и утверждение типового проекта зонирования Центров | Локальный акт Управления образования | Октябрь - ноябрь 2019 |
| 5 | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра | Локальный акт Управления образования | Ноябрь 2019 |
| 6 | Заключение дополнительного соглашения по реализации национального проекта | Дополнительное соглашение | Февраль 2020 |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология", «Информатика», «ОБЖ»   1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации | Мониторинг Управления образования | Март-сентябрь 2020 |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Муниципальные контракты на поставку оборудования | Май-август 2020 |
| 9 | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствие с брендбуком | Акт выполненных работ | Август 2020 |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центров | Приказы на зачисление | Сентябрь 2020 |
| 11 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2020 |

Приложение 3

к приказу Управления образования

администрации Асиновского района

от 08.10.2019 № 314

**МЕДИАПЛАН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Сроки проведения** | **Форма сопровождения** |
| **Муниципальный проект «Современная школа»**  **(Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)** | | |
| Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы. | Октябрь 2019 | Новости, статьи, интервью |
| Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  Создание раздела на сайте УО | Ноябрь-декабрь 2019 | Новости, статьи, интервью, анонсы, фоторепортажи |
| Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Март-сентябрь 2020 | Новости, анонсы |
| Начало ремонта/закупка оборудования/организация горячей линии по вопросам записи детей | Март-август 2020 | Новости |
| Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Июнь-август 2020 | Новости, интервью, фоторепортажи |
| Запуск рекламной кампании/ размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры | Сентябрь 2020 | Новости, анонсы |
| Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/приёмка | Июнь-август 2020 | Новости, статьи, интервью, фоторепортажи |
| Старт набора детей | Сентябрь 2020 | Новости, интервью |
| Торжественное открытие Центров в образовательных организациях | Сентябрь 2020 | Новости, статьи, интервью, анонсы |
| Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Октябрь-декабрь 2020 | Новости, статьи, интервью, анонсы, фоторепортажи |

Приложение 4

к приказу Управления образования

администрации Асиновского района

от 08.10.2019 № 314

Положение о деятельности

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

1. Общие положения
   1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
   2. Центр является структурным подразделением общеобразовательной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.
   3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и Учреждения, планами работы Центра на текущий год, утвержденными учредителем и настоящим Положением.
   4. Центр в своей деятельности подчиняется Директору Учреждения.
2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
   1. Основными целями Центра являются:

* создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,
* обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
  1. Задачи Центра:

2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

* + 1. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
    2. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;
    3. формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только па расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;
    4. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием соответствующих современных технологий;

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализации образовательных программ для пришкольных лагерей;

информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;

1. организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня;
2. создание и развитие общественного движения школьников на базе Центре, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.
3. развитие шахматного образования;
4. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.
   1. Выполняя эти задачи. Центр является структурным подразделением Учреждения и входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного. технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ.

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

2.2.3 Центр взаимодействует с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- использует дистанционные формы реализации образовательных программ.

1. Порядок управления Центром
   1. Создание и ликвидация Центра, как структурного подразделения образовательной организации, относится к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения.
   2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей, либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием, либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты руководителя Центра определяется Директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

* 1. Руководитель Центра обязан:

1. осуществлять оперативное руководство Центром;
2. согласовывать планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с Директором Учреждения;
3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;
4. отчитываться перед Директором Учреждения о результатах работы Центра;
5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.
   1. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом Директора Учреждения;