АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

г. Асино

18.02.2019						№ 34

О создании Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

в Асиновском районе

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 18.02.2019 № 129-р «Об утверждении общеобразовательных организаций Томской области, в которых в 2019 году будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить Трощенко Е.А., главного специалиста Управления образования координатором по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

- Утвердить состав районной рабочей группы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  согласно приложению 1 к данному приказу.

- Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению 2 к данному приказу.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования			Е.А.Анучина

Исполнитель:

Е.А.Трощенко

Приложение № 1

к приказу Управления образования

от 18.03.2019  № 34

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Асиновском районе

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и Утверждение Положения о деятельности Центров | Локальный акт УО, ОО | Февраль-март |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центров | Локальный акт Управления образования | Март |
| 3 | Согласование типового дизайн-проекта Центров | Локальный акт Управления образования | Март |
| 4 | Согласование типового проекта зонирования Центров | Локальный акт Управления образования | Март |
| 5 | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра | Локальный акт Управления образования | Апрель |
| 6 | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствие с брендбуком |  | Август |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология", «Информатика», «ОБЖ» - Анализ кадрового состава Центров - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации - Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации | Мониторинг Управления образования | Март-июнь |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Муниципальные контракты на поставку оборудования | Май-август |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центров | Приказы на зачисление | сентябрь |
| 10 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |

Приложение № 2

к приказу Управления образования

от 18.03.2019  № 34

Состав районной рабочей группы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Асиновском районе (далее – рабочая группа)

- Председатель рабочей группы – Анучина Е.А., Начальник Управления образования

- Заместитель председателя рабочей группы – Трощенко Е.А., главный специалист Управления образования

- Ответственный секретарь рабочей группы – Манжелеева А.С., ведущий специалист Управления образования.

- Члены рабочей группы:

Римша И.А., заместитель начальника Управления образования

- Неумержицкий С.А., директор МБОУ СОШ с. Ягодное

- Невмержицкая Л.В., заместитель директора по УВР директор МБОУ СОШ с. Ягодное

- Маковеева Т.Б, директор МАОУ СОШ с. Ново-Кусково

- Фролова Л.А., заместитель директора МАОУ СОШ с. Ново-Кусково