УТВЕРЖДЕН

Муниципальным государственным общественным советом

по развитию образования в Асиновском районе

(протокол заседания от «28» февраля 2019 г. № 01)

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта Асиновского района**

***«Успех каждого ребенка»***

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого  ребенка» | Срок начала и окончания | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | О.В. Булыгина, заместитель Главы Асиновского района Томской области по социальным вопросам | | |
| Руководитель муниципального проекта | Е.А. Анучина, начальник Управления образования администрации Асиновского района Томской области | | |
| Администратор муниципального проекта | О.В. Чумакова, ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района Томской области | | |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение в Асиновском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип  показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих в Асиновском районе, охваченных дополнительным образованием, % | основной | 71 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 1.2. | в том числе, охваченных  дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | *основной* | 10,9 | 01.01.2018 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| 2. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или  иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Число обучающихся образовательных  организаций Асиновского района - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек | *основной* | 240 | 01.01.2018 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 3. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными  компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число детей, проживающих в Асиновском районе, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | *основной* | х | 01.01.2018 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 6000 детей приняли участие в открытых  онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.  В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 1000 детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики,  ведуших университетов, включая студентов-получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1. | Не менее чем 1000 обучающихся Асиновского района | 31.12.2019 | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом |
| приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с |  | опыта цикла открытых уроков «Проектория», |
| учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», |  | направленных на раннюю профориентацию, |
| направленных на раннюю профориентацию. |  | приняли участие не менее 6000 обучающихся |
| Не менее чем 2000 обучающихся Асиновского района | 31.12.2020 | Асиновского района. |
| приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с |  |
| учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», |  |
| направленных на раннюю профориентацию. |  |
| Не менее чем 3000 обучающихся Асиновского района | 31.12.2021 |
| приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с |  |
| учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», |  |
| направленных на раннюю профориентацию. |  |
| Не менее чем 4000 обучающихся Асиновского района | 31.12.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с | 31.12.2023 |  |
| учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», |
| направленных на раннюю профориентацию. |
| Не менее чем 5000 обучающихся Асиновского района |
| приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с |  |
| учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», |  |
| направленных на раннюю профориентацию. |  |
| Не менее чем 6000 обучающихся Асиновского района | 31.12.2024 |
| приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с |
| учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», |
| направленных на раннюю профориентацию. |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 1500 детей получили рекомендации по  построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года) до 1500 детей в 2024 году.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1. | Не менее 400 детей, проживающих в Асиновском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.2019 | В Асиновском районе функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не менее 500 детей, проживающих в Асиновском | 31.12.2020 | учебного плана. |
| районе, получили рекомендации по построению |  | Система основывается на реализации |
| индивидуального учебного плана в соответствии с |  | дополнительных общеобразовательных программ, |
| выбранными профессиональными компетенциями |  | включающих в себя механизмы профессиональных |
| (профессиональными областями деятельности) с учетом |  | проб и работу с лучшими представителями |
| реализации проекта «Билет в будущее». |  | профессий, а также использовании цифровых |
| Не менее 600 детей, проживающих в Асиновском районе | 31.12.2021 | инструментов (сводное электронное портфолио). |
| районе, получили рекомендации по построению |  |  |
| индивидуального учебного плана в соответствии с |  |
| выбранными профессиональными компетенциями |  |
| (профессиональными областями деятельности) с учетом |  |
| реализации проекта «Билет в будущее». |  |
| Не менее 750 детей, проживающих в Асиновском | 31.12.2022 |
| районе, получили рекомендации по построению |  |
| индивидуального учебного плана в соответствии с |  |
| выбранными профессиональными компетенциями |  |
| (профессиональными областями деятельности) с учетом |  |
| реализации проекта «Билет в будущее». |  |
| Не менее 1000 детей, проживающих в Асиновском | 31.12.2023 |
| районе, получили рекомендации по построению |  |
| индивидуального учебного плана в соответствии с |  |
| выбранными профессиональными компетенциями |  |
| (профессиональными областями деятельности) с учетом |  |
| реализации проекта «Билет в будущее». |  |
| Не менее 1500 детей, проживающих в Асиновском районе | 31.12.2024 |
| районе, получили рекомендации по построению |
| индивидуального учебного плана в соответствии с |
| выбранными профессиональными компетенциями |
| (профессиональными областями деятельности) с учетом |
| реализации проекта «Билет в будущее». |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 300 детей не менее чем в 3  образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор субъектов | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы  (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 3 общеобразовательных организациях не менее 300 детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 3.1. | В не менее чем 3 общеобразовательные организации  Асиновского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению  материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально- технической базе в не мене чем 3 общеобразовательные организации не менее 300 детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально- технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70 % детей с ограниченными  возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 4.1. | Не менее 34 % детей в Асиновском районе с ограниченными | 31.12.2019 | Увеличена доля детей с ограниченными |
| возможностями здоровья осваивают дополнительные |  | возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от |
| общеобразовательные программы, в том числе с |  | общего числа детей указанной категории АсиноАсиновского района |
| использованием дистанционных технологий. |  | Асиновского района с доведением показателя до 70 % к 2024 |
| Не менее 46 % детей Асиновском районе с ограниченными | 31.12.2020 | году. |
| возможностями здоровья обучаются по дополнительным |  | Сформирован (не позднее 01.03.2018) и |
| общеобразовательным программам, в том числе с |  | реализуется комплекс мероприятий по поэтапному |
| использованием дистанционных технологий. |  | вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное |
| Не менее 52 % детей Асиновском районе с ограниченными | 31.12.2021 | образование, включающий, в том числе, |
| возможностями здоровья обучаются по дополнительным |  | проведение информационной кампании, |
| общеобразовательным программам, в том числе с |  | разработку и обеспечение внедрения |
| использованием дистанционных технологий. |  | дистанционных образовательных программ, |
| Не менее 58 % детей Асиновском районе с ограниченными | 31.12.2022 | мероприятия по развитию инфраструктуры для |
| возможностями здоровья обучаются по дополнительным |  | детей с ОВЗ и другие. |
| общеобразовательным программам, в том числе с |  | Создание условий для реализации дополнительных |
| использованием дистанционных технологий. |  | общеобразовательных программ для детей с ОВЗ |
| Не менее 64 % детей Асиновском районе с ограниченными | 31.12.2023 | обеспечивается за счет мероприятий других |
| возможностями здоровья обучаются по дополнительным | проектов и программ (ГП «Доступная среда» и др.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем 70% обучающихся организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 5.1. | Не менее чем 75% обучающихся организаций Асиновского районе, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Асиновском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 75 %  обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Асиновском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации внедрена  целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.  К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общеобразовательным программам, в том числе с  использованием дистанционных технологий.  Не менее 70 % детей Асиновском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом  специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | |
| 6.1. | В Асиновском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | 31.12.2021 | К концу 2021 года во всех образовательных организациях Асиновского района внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ля получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обучающимся 5-11 классов  предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены изменения нормативно- правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и  «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 7.1. | Обучающимся 5-11 классов в Асиновском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 31.12.2024 | Внесены в соответствии с изменениями в  нормативную правовую базу федерального уровня соответствующие изменения в региональную нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | и профессиональному самоопределению. |
|  | **Дополнительные результаты регионального проекта** | | |
| 8. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций  Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 31.12.2024 | В Асиновском районе внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ.  Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение.  Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно- технологического развития. |
| 8.1. | Не менее 60% детей, проживающих в Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей  от 8 до 18 лет, проживающих в Асиновском районе, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в  проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального  проекта | Анучина Е.А. | начальник Управления образования администрации Асиновского района | Булыгина О.В. | 30 |
| 2. | Администратор  муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Администратор  муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 60 |
| 4. | Участник муниципального о  проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 25 |
| 5. | Участник муниципального  проекта | Римша И.А. | заместитель начальника Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 10 |
| Не менее чем 6000 обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла  открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | | | | | |
| 6. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |
| 7. | Администратор  муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 40 |
| 8. | Участник муниципального  проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 10 |

4. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в  проекте (процентов) |
| Не менее 1500 детей, проживающих в Асиновском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в  соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | | | | | |
| 9. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |
| 10. | Администратор  муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 40 |
| 11. | Участник муниципального  проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В не менее чем 3 общеобразовательных организациях Асиновского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | | | | | |
| 12. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Хамрина Н.С. | Главный специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |
| 13. | Администратор  муниципального проекта | Хамрина Н.С. | Главный специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 30 |
| 14. | Участник муниципального  проекта | Римша И.А. | заместитель начальника Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в  проекте (процентов) | | | | | | |
| Не менее 70 % детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным  программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | |
| 15. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Анучина Е.А. | Начальник Управления образования Администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 60 |
| 16. | Участник муниципального проекта | Римша И.А. | заместитель начальника  Управления образования Администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 10 |
| 17. | Участник муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не менее чем 75% обучающихся организаций Асиновского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным  общеобразовательным программам и расположенных в Асиновском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | | | | | |
| 18. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |
| 19. | Администратор  муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 40 |
| 20. | Участник муниципального  проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в  проекте (процентов) |
| В Асиновском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | | | | | |
| 21. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 60 |
| 22. | Администратор  муниципального проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |
| 23. | Участник муниципального  проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучающимся 5-11 классов в Асиновском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по  индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | | | | | |
| 24. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Анучина Е.А. | Заместитель начальника  Департамента общего образования Томской области | Анучина Е.А. | 50 |
| 25. | Участник муниципального  проекта | Трощенко Е.А. | Главный специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 30 |
| 26. | Участник муниципального  проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в  проекте (процентов) |
| Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | | | | | |
| 27. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Анучина Е.А. | Заместитель начальника  Департамента общего образования Томской области | Анучина Е.А. | 60 |
| 28. | Участник муниципального  проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 40 |
| 29. | Участник муниципального  проекта | Трощенко Е.А. | Главный специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А.. | 30 |
| 30. | Участник муниципального  проекта | Римша И.А. | Заместитель начальника  Управления образования Администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не менее 60% детей, проживающих в Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений | | | | | |
| 31. | Ответственный за  достижение результата муниципального проекта | Анучина Е.А. | Начальник Управления образования администрации Асиновского района Томской области | Анучина Е.А. | 20 |
| 32. | Участник муниципального  проекта | Чумакова О.В. | Ведущий специалист Управления образования администрации Асиновского района | Анучина Е.А. | 50 |
| 33. | Участник муниципального  проекта | Сафронов А.М. | Директор МАОУ ДО Центр творчества дете и молодежи г.Асино | Чумакова О.В. | 25 |

Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте муниципального проекта

* 1. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).
  2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).
  3. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целю формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.
  4. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники,

государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

5. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

6. «Территория интеллекта» - муниципальный проект, направленный на раннюю профориентуцию обучающихся с использованием модели формирования компетенций в сфере интеллектуального развития и научно-технического творчества детей с реализацией цифровой платформы навигации в образовательном пространстве региона.

7. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

8. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) .

9. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных

составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

* 1. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования,

- структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

* 1. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

Муниципальный проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области". Муниципальный проект включает в себя продолжение реализации регионального приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области" (паспорт утвержден протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.07.2017 № СЖ-Пр-1665). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации и государственными программами Томской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем 1 тыс.  обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках,  реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и  самореализации |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1.1.1. | Организация информирования  обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информация на  официальных сайтах,  публикации в СМИ |
| 1.1.2. | Организация участия  обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | списки участников,  локальные акты образовательных организаций |
| 1.1. | 1 тыс. обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 2. | Не менее 400 детей в Асиновском районе получили рекомендации  по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-аналитический отчет  о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта  «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта  «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 2.1.1. | Проведение информационной  кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 2.1.2. | Формирование банка  методических материалов для реализации образовательных траекторий с использованием цифровой платформы  «Территория интеллекта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | программы,  методические рекомендации, проекты, кейсы мероприятий |
| 2.1.3. | Реализация мероприятий по  вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу  «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитические отчеты |
| 2.1. | 400 детей в Асиновском районе  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с |  | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | выбранными профессиональными  компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |
| 3. | В не менее чем 1  общеобразовательной организации Асиновского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Анучина Е.А.,  Хамрина Н.С.,  Милютина А.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 3.1.1. | Формирование перечня  образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2018 | 30.09.2019 | Анучина Е.А. | перечень  образовательных организаций, заявки, распорядительные акты |
| 3.1.2. | Подготовка и предоставление  заявки в органы государственной власти Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий  физической культурой и спортом | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Анучина Е.А. | заявка Управления образования администрации Асиновского района |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 3.1.3. | Заключение соглашения с  органами государственной власти Томской области о предоставлении субсидии из бюджета Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Анучина Е.А. | соглашение с органами государственной власти Томской области |
| 3.1.4. | Организация мероприятий по  обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Анучина Е.А.,  Римша И.А.,  Хамрина Н.С.,  Милютина А.В. | распорядительные  акты, отчет о реализации соглашения |
| 3.1. | В 1 общеобразовательной  организации Асиновского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2019 | Анучина Е.А.,  Римша И.А.,  Хамрина Н.С.,  Милютина А.В. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 4. | Не менее 34% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-аналитический отчет  об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательн ых программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательн ые программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей  всех направленностей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 4.1.1. | Разработка и реализация  комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | комплекс мер, информационные и аналитические материалы |
| 4.1.2. | Организация и проведение  мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 4.1.3. | Организация участия  образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В.  Римша И.А. | информационно- аналитические отчет |
| 4.1. | 34% детей Асиновского района с |  | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | ограниченными возможностями  здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  |  |  | аналитический отчет |
| 5. | В Асиновском районе внедрена  целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |
| 5.1.1. | Реализация мероприятий по  внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта  «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В.  Римша И.А. | информационно-  аналитический отчет |
| 5.1.2. | Внедрение системы  персонифицированного дополнительного образования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В.  Римша И.А. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | муниципальными и частными  организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Внедрение новых  образовательных технологий, организация и проведение заочных школ по технической и естественнонаучной направленностям, проведение выездных мероприятий и проектов в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 5.1.4. | Организация и проведение  мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | организаций спорта, культуры,  научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Реализация мероприятий по  развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В., Манжелеева А.С. | информационно-  аналитический отчет |
| 5.1. | 73% детей в возрасте от 5 до 18  лет, проживающих на территории Асиновского района охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2019 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 6. | Не менее 15% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 6.1.1. | Организация и проведение  мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В | документация  состязаний, статистические и аналитические материалы |
| 6.1. | 15% обучающихся  образовательных организаций |  | 31.12.2019 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические |

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | Асиновского района вовлечены в  мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  |  |  | материалы |
| 7. | Не менее 40% детей,  проживающих в Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 7.1.1. | Обеспечено проведение  комплекса мероприятий по развитию деятельности детско- юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 7.1. | 40% детей, проживающих в  Асиновского района, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2019 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | информационно-  аналитический отчет |
| 8.1.1. | Проведение мониторинга  реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Анучина Е.А. | информационно-  аналитический отчет |
| 9. | Не менее чем 1 тыс.  обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и  характеристика результата | |
| Начало | | Окончание |
|  | | направленных на раннюю  профориентацию. | |  | |  |  | | |  | |
| 9.1.1. | | Организация информирования  обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | | | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках,  реализуемых с учетом опыта цикла  открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | |
| 9.1.3. | Организация участия  обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | Чумакова О.В. | списки участников | |
| 9.1. | 1 тыс. обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | |  | | 31.12.2020 | | | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках | |
| 10. | Не менее 500 детей в Асиновском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 10.1.1. | Проведение информационной  кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 10.1.2. | Реализация мероприятий по  вовлечению школьников 9-11 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение производственных  проектов, участие в тематических мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и организаций среднего профессионального образования), формированию системы выполнения школьниками реальных заказов от предприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитические отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 10.1. | 500 детей в Асиновском районе  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 11. | В не менее чем 2  общеобразовательной организации Асиновского района , расположенной в сельской местности обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Анучина Е.А.,  Хамрина Н.С., Милютина А.В., Неумержицкий С.А. | информационно-  аналитический отчет |
| 11.1.1. | Формирование перечня  образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации | 01.06.2020 | 30.07.2020 | Хамрина Н.С. | перечень  образовательных организаций, заявки, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | мероприятий по обновлению  материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  |  |  | распорядительные  акты |
| 11.1.2. | Подготовка и предоставление  заявки в органы государственной власти Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Анучина Е.А., Римша И.А.,  Милютина А.В.,  Неумержицкий С.А. | заявка Управления образования администрации Асиновского района образования Томской области |
| 11.1.3. | Заключение соглашения с  органами государственной власти Томской области о предоставлении субсидии из бюджета Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Анучина Е.А. | соглашение с органами государственной власти Томской области |
| 11.1.4 | Организация мероприятий по  обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Анучина Е.А., Римша И.А.,  Милютина А.В.,  Неумержицкий С.А. | распорядительные  акты, отчет о реализации соглашения |
| 11.1. | В 2 общеобразовательных  организациях Асиновского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2020 | Анучина Е.А., Римша И.А.,  Милютина А.В.,  Неумержицкий С.А.Хамрина Н.С. | информационно-  аналитический отчет |
| 12. | Не менее 46% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об освоении не менее 46% детей с ОВЗ  дополнительных общеобразовательн ых программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательн ые программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Не менее 46% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об освоении не менее 46% детей с ОВЗ  дополнительных общеобразовательн ых программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательн ые программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне,  позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1. | Реализация комплекса  мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | программы  обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы |
| 12.1.2. | Организация и проведение  мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 12.1.3 | Организация участия образовательных организаций в  мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В.,  Римша И.А. | распорядительные акты, соглашения,  информационно- аналитические отчеты о реализации мероприятий |
| 12.1. | 46% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | 75% детей в возрасте от 5 до 18  лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 13. | Не менее 20% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества  и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 13.1.1. | Организация и проведение  мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | документация  состязаний, статистические и аналитические материалы |
| 13.1. | 20% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое  движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2020 | Чумакова О.В.,  Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 14. | Не менее 45% детей,  проживающих в Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 14.1.1. | Обеспечено проведение  комплекса мероприятий по развитию деятельности детско- юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 14.1. | 45% детей, проживающих в  Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2020 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 15.1.1. | Проведение мониторинга  реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Анучина Е.А. | информационно-  аналитический отчет о реализации регионального проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 16. | Не менее чем 3 тыс.  обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках,  реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 16.1.1. | Организация информирования  обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информация на  официальных сайтах,  публикации в СМИ |
| 16.1.2. | Организация участия  педагогических работников Асиновского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2021 | 31.10.2021 | Чумакова О.В., Манжелеева А.С. | списки участников,  итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн- уроки |
| 16.1.3. | Организация участия  обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | списки участников,  локальные акты образовательных организаций |
| 16.1. | 3 тыс. обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках |
| 17. | Не менее 600 детей в Асиновском районе получили рекомендации по построению индивидуального | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о реализации |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | учебного плана в соответствии с  выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  | мероприятий по  построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта  «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта  «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 17.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации  проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В., | информационно-аналитический отчет  о проведении информационной кампании |
| 17.1.2. | Реализация мероприятий по  расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки как организаций дополнительного образования, так и участников из системы высшего и среднего профессионального образования, системы научных институтов и предприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В., Сафронов А.М., Седюкова Н.В. | информационно-  аналитические отчеты |
| 17.1. | 600 детей в Асиновском районе  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 18. | В не менее чем 3  общеобразовательных организациях Асиновского района, расположенной в сельской местности, обновлена | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Анучина Е.А.,  Римша И.А.,  Хамрина Н.С.,  Милютин А.В.,  Неумержицкий С.А., Маслова З.П. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | материально-техническая база  для занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |  |
| 18.1.1. | Формирование перечня  образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2020 | 30.09.2020 | Хамрина Н.С. | перечень  образовательных организаций, заявки, распорядительные акты |
| 18.1.2. | Подготовка и предоставление  заявки в органы государственной власти Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Анучина Е.А., Римша И.А., Чумакова О.В. | заявка Управления образования органы государственной власти Томской области |
| 18.1.3. | Заключение соглашения с  Органами государственной власти Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение  мероприятий по обновлению материально-технической | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Анучина Е.А. | соглашение с  Департаментом общего образования Томской области |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |
| 18.1.4. | Организация мероприятий по  обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Анучина Е.А.,  Римша И.А.,  Хамрина Н.С.,  Милютин А.В.,  Неумержицкий С.А., Маслова З.П. | распорядительные  акты, отчет о реализации соглашения |
| 18.1. | В 3 общеобразовательных  организациях Асиновского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2021 | Анучина Е.А.,  Римша И.А.,  Хамрина Н.С.,  Милютин А.В.,  Неумержицкий С.А., Маслова З.П. | информационно-  аналитический отчет |
| 19. | Не менее 52% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об освоении не менее 52% детей с ОВЗ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | программам, в том числе с  использованием дистанционных технологий. |  |  |  | дополнительных  общеобразовательн ых программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательн ые программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 19.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию  условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В., Сафронов А.М.,  Тихонов В.В.,  Казарин В.В. | программы обучения, комплекс  мер, информационные и аналитические материалы |
| 19.1.2. | Организация и проведение  мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 19.1.3. | Организация участия  образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Анучина Е.А.  Римша И.А. | распорядительные  акты, соглашения, информационно- аналитические отчеты о реализации мероприятий |
| 19.1. | 52% детей Асиновского района с  ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным |  | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  | программам, в том числе с  использованием дистанционных технологий. |  |  |  |  |
| 20. | На территории Асиновского района внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 20.1. | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитические материалы |
| 20.1 | На территории Асиновского района внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитические материалы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 21.1. | 76% детей в возрасте от 5 до 18  лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Анучина Е.А. | информационно-  аналитический отчет |
| 21.1.1 | Внедрена целевая модель  развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 22. | Не менее 22% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию  научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 22.1.1 | Организация и проведение  мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | документация  состязаний, статистические и аналитические материалы |
| 22.1 | 22% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое  движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2021 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 23. | Не менее 50% детей,  проживающих в Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 23.1.1. | Обеспечено проведение  комплекса мероприятий по развитию деятельности детско- юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чумакова О.В., Сафронов А.М., | статистические и  аналитические материалы |
| 23.1. | 50% детей, проживающих в  Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2021 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 24.1.1 | Проведение мониторинга  реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Анучина Е.А. | информационно-  аналитический отчет |
| 25 | Не менее чем 4 тыс.  обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках,  реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. |
| 25.1.1. | Организация информирования  обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | информация на  официальных сайтах,  публикации в СМИ |
| 25.1.2 | Организация участия  педагогических работников Асиновского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В., Манжелеева А.С. | списки участников,  итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн- уроки |
| 25.1. | 4 тыс. обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций |
| 26 | Не менее 750 детей в Асиновском районе и получили рекомендации по построению индивидуального  учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках |
| 26.1.1 | Проведение информационной  кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В., Руководители ОО | информационно-  аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 26.1.2 | Реализация мероприятий по  развитию и распространению модели формирования  современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В., Руководители ОО | информационно-  аналитические отчеты |
| 26.1. | 750 детей в Асиновском районе  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 27 | Не менее 50% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 27.1. | Реализация комплекса  мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | программы  обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 27.1.2. | Организация и проведение  мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием  дистанционных технологий | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 27.1.3. | Организация участия  образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Анучина Е.А.  Римша И.А. | распорядительные  акты, соглашения, информационно- аналитические отчеты о реализации мероприятий |
| 27.1 | 50% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 28. | Не менее 24% обучающихся образовательных организаций  Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | статистические и аналитические  материалы |
| 28.1.1. | Организация и проведение  мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | документация  состязаний, статистические и аналитические материалы |
| 28.1. | 24 % обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое  движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2022 | Чумакова О.В. | статистические и  аналитические материалы |
| 29 | Не менее 55% детей,  проживающих в Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 29.1.1. | Обеспечено проведение  комплекса мероприятий по развитию деятельности детско - юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 29.1. | 55% детей,  проживающих в Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  | 31.12.2019 | Анучина Е.А. | аналитический отчет |
| 30.1. | Проведение мониторинга  реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Анучина Е.А. | информационно-  аналитический отчет |
| 31 | Не менее чем 5 тыс.  обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках,  реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. |
| 31.1. | Организация информирования  обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информация на  официальных сайтах,  публикации в СМИ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1.2. | Организация участия  обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В., | списки участников,  локальные акты образовательных организаций |
| 31.1 | 5 тыс. обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках |
| 32 | Не менее 1000 детей в Асиновском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями |
| 32.1. | Проведение информационной  кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении информационной кампании |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 32.1.2. | Реализация мероприятий по  развитию и распространению модели формирования  современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В., Руководители ОО | информационно-  аналитические отчеты |
| 32.1. | 1000 детей в Асиновского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализациипроекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 33 | Не менее 64% детей Асиновском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 33.1.1. | Реализация комплекса  мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | программы  обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы |
| 33.1.2. | Организация и проведение  мониторинга реализации  дополнительных  общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении  мониторинга |
| 33.1.3. | Организация участия  образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В.,  Римша И.А. | распорядительные  акты, соглашения, информационно- аналитические отчеты о реализации мероприятий |
| 33.1 | 64% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 34. | Не менее 30% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | статистические и  аналитические материалы |
| 34.1.1. | Организация и проведение  мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В., Сафронов А.М., Руководители ОО | документация  состязаний, статистические и аналитические материалы |
| 34.1. | 30% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое  движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2023 | Чумакова О.В., Сафронов А.М., Руководители ОО | статистические и  аналитические материалы |
| 35 | Не менее 57% детей,  проживающих в Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В., Сафронов А.М., Руководители ОО | статистические и  аналитические материалы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и  характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 35.1.1. | Обеспечено проведение  комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-  юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чумакова О.В., Сафронов А.М., | статистические и  аналитические материалы |
| 35.1. | 57% детей, проживающих в  Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2023 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 36 | Не менее чем 6 тыс.  обучающихся Асиновского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках,  реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. |
| 36.1.1 | Организация информирования  обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информация на  официальных сайтах,  публикации в СМИ |
| 36.1.2 | Организация участия  обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | списки участников,  локальные акты образовательных организаций |
| 36.1. | 6 тыс. обучающихся Асиновского района и приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-  уроках |
| 37 | Не менее 1,5 тыс. детей в Асиновском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | списки участников,  локальные акты образовательных организаций |
| 37.1.1 | Проведение информационной  кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 37.1.2 | Реализация мероприятий по  развитию и распространению модели формирования  современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитические отчеты |
| 37.1. | 1,5 тыс. детей в Асиновском районе  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 38 | Не менее 70% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В | информационно-  аналитический отчет |
| 38.1.1 | Реализация комплекса  мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | программы  обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы |
| 38.1.2 | Организация и проведение  мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 38.1.3. | Организация участия  образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В.,  Римша И.А. | распорядительные  акты, соглашения, информационно- аналитические отчеты о реализации мероприятий |
| 38.1. | 70% детей Асиновского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 39 | Не менее 30% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | статистические и  аналитические материалы |
| 39.1.1 | Организация и проведение  мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | документация  состязаний, статистические и аналитические материалы |
| 39.1. | 30% обучающихся  образовательных организаций Асиновского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое  движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2024 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 40 | Не менее 60% детей,  проживающих в Асиновском районе, вовлечены в  деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В., Сафронов А.М. | статистические и  аналитические материалы |
| 40.1.1 | Обеспечено проведение  комплекса мероприятий по развитию деятельности детско- юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чумакова О.В., Руководители ОО | статистические и  аналитические материалы |
| 40.1 | 60% детей, проживающих в  Асиновском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2024 | Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 41 | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным программам, вовлечены в различные формы наставничества и «шефства» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Анучина Е.А.,  Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 41.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Анучина Е.А.,  Чумакова О.В. | информационно-  аналитический отчет |
| 42 | Проведение мониторинга  реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Анучина Е.А. | информационно-  аналитический отчет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

## Методика расчета

**целевых показателей муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень  агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета  показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | Fдод = 71 | Форма федерального  статистического наблюдения № 1-ДОП  «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования,  здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная  служба государственной статистики | По Российской  Федерации | 1 раз в год,  30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Асиновском районе, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»  (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень  агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития  Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | | | | | | | |
| 2. | м  кванториум = ∑ 𝐾𝑖  𝐼  где:  Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков  «Кванториум»)  *и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации* | 20500 | Отчет Томской области в  рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Департамент  общего образования Томской области | По Российской  Федерации | 1 раз в год |  |
| Число обучающихся образовательных организаций Томской области - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла  открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень  агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| на раннюю профориентацию, тыс. человек | | | | | | | |
| 3. | 𝑢  оу = ∑ 𝑋𝑖  𝑖=1  где:  Xi – численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов  U – число открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты органов местного  самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Департамент  общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской  Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, проживающих в Томской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень  агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте  «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | | | | | | | |
| 4. | бвб = 𝑋  где,  X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта  «Билет в будущее» | 0 | Отчеты органов местного  самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Оператор проекта  «Билет в будущее», Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской  Федерации | 1 раз в год |  |
| Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих  программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области, нарастающим итогом, единиц | | | | | | | |
| 5. | сириус = ∑85 1 𝑋𝑖*,*  𝑛=  где:  Xi - число центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в Томской области | 0 | Отчет Департамента  общего образования Томской области о реализации соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Департамент  общего образования Томской области | По Российской  Федерации | 1 раз в год |  |